## WBS
Project | Subproject | LOC | Week | Effort Estimation(hrs) | Actual effort (hrs) | isDone | Period | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date | Responsibility
Total
Survey | subtotal
| 閱讀 cglib 相關文件 | 0 | W2 | 3hr |  |  |  | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 林俊佑
Preparation | subtotal
| Adjust WBS、check which modules we should trace | [6 empty] | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | all of us
Code Tracing | subtotal
| Group1. spring-core-core | 23834 | [9 empty] | 許庭瑋、楊昕叡、劉玠均、洪世彬
| Group 1-1. io | 5858 | [9 empty] | 許庭瑋
| 1/2 of remaining files | 884 | W3~W4 | 18hrs | 18hr | ✓ | 10hr | 2023-09-29 | 2023-10-10 | 2023-10-01 | 2023-10-08 | 許庭瑋
| 1/2 of remaining files | 884 | W5~W6 | 18hrs | 16hr | ✓ |  | 2023-10-10 | 2023-10-19 | 2023-10-08 | 2023-10-17 | 許庭瑋
| buffer/ | 2491 | [9 empty] | 許庭瑋
| 1/4 of buffer/* | 623 | W7 | 12hrs | 15hr | ✓ |  | 2023-10-19 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-11-01 | 許庭瑋
| 1/4 of buffer/* | 623 | W8 | 12hrs | 12hr | ✓ |  | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 2023-11-05 | 2023-11-11 | 許庭瑋
| 1/4 of buffer/* | 623 | W9 | 12hrs | 16hr | ✓ |  | 2023-11-02 | 2023-11-16 | 2023-11-14 | 2023-11-21 | 許庭瑋
| 1/4 of buffer/* | 623 | W10 | 12hrs | 24hr | ✓ |  | 2023-11-16 | 2023-11-23 | 2023-11-21 | 2023-11-27 | 許庭瑋
| support/ | 1584 | [9 empty] | 許庭瑋
| 1/2 of support/* | 792 | W12 | 12hrs | 36hr | ✓ |  | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 2023-10-22 | 2023-11-29 | 許庭瑋
| 1/2 of support/* | 792 | W13 | 12hrs | 12hr | ✓ |  | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 2023-11-30 | 2023-12-06 | 許庭瑋
| Group 1-2. annotation + related spring core files | 6070 |  | 99.5hrs | 65.5hrs | [6 empty] | 楊昕叡
| AbstractMergedAnnotation.java | 162 | W3 | 2hrs | 1hr | ✓ | 1hr | 2023-10-01 | 2023-10-03 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 楊昕叡
| AnnotationFilter.java | 54 | W3 | 0.5hrs | 0.5hrs | ✓ | 0.5hrs | 2023-10-01 | 2023-10-03 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 楊昕叡
| MergedAnnotation.java | 117 | W3 | 1hr | 1.5hrs | ✓ | 1.5hrs | 2023-10-01 | 2023-10-03 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 楊昕叡
| MergedAnnotations.java | 116 | W3 | 1.5hr | 2hrs | ✓ | 2hrs | 2023-10-01 | 2023-10-03 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 楊昕叡
| PackagesAnnotationFilter.java | 48 | W3 | 0.5hrs | 0.5hrs | ✓ | 0.5hrs | 2023-10-01 | 2023-10-03 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 楊昕叡
| AnnotationsScanner.java | 444 | W4 | 10hrs | 8hrs | ✓ |  | 2023-10-08 | 2023-10-10 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 楊昕叡
| AttributeMethods.java | 155 | W4 | 2hrs | 1hr | ✓ |  | 2023-10-08 | 2023-10-10 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 楊昕叡
| AnnotationTypeMapping.java | 568 | W5 | 12hrs | 9hrs | ✓ |  | 2023-10-13 | 2023-10-15 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 楊昕叡
| TypeMappedAnnotation.java | 527 | W6 | 12hrs | 9hrs | ✓ |  | 2023-10-20 | 2023-10-22 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | 楊昕叡
| AnnotationsProcessor.java | 16 | W7 | 0.5hr | 0.5hr | ✓ |  | 2023-10-27 | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 楊昕叡
| TypeMappedAnnotations.java | 504 | W7 | 12hrs | 3hrs | ✓ |  | 2023-10-27 | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 楊昕叡
| AnnotationTypeMappings.java | 131 | W8 | 2hrs | 0.5hr | ✓ |  | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 楊昕叡
| MergedAnnotationsCollection.java | 246 | W8 | 3hrs | 1 hr | ✓ |  | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 楊昕叡
| MissingMergedAnnotation.java | 116 | W8 | 1.5hrs | 0.5hr | ✓ |  | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 楊昕叡
| MergedAnnotationCollectors.java | 55 | W9 | 0.5hrs | 0.5hr | ✓ |  | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 楊昕叡
| MergedAnnotationPredicates.java | 65 | W9 | 0.5hrs | 0.5hr | ✓ |  | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 楊昕叡
| MergedAnnotationSelector.java | 9 | W9 | 0.5hrs | 0.5hr | ✓ |  | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 楊昕叡
| MergedAnnotationSelectors.java | 45 | W9 | 0.5hrs | 0.5hr | ✓ |  | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 楊昕叡
| RepeatableContainers.java | 161 | W9 | 2hrs | 1hr | ✓ |  | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 楊昕叡
| AnnotatedElementUtils.java | 242 | W10 | 3hrs | 1hr | ✓ |  | 2023-11-17 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 楊昕叡
| AnnotationAttributes.java | 175 | W10 | 2hrs | 1hr | ✓ |  | 2023-11-17 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 楊昕叡
| AnnotationAwareOrderComparator.java | 60 | W10 | 1hr | 0.5hr | ✓ |  | 2023-11-17 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 楊昕叡
| AnnotationUtils.java | 504 | W11 | 12hrs | 6hrs | ✓ |  | 2023-11-24 | 2023-11-26 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 楊昕叡
| AnnotatedMethod.java | 219 | W12 | 3hrs | 2hrs | ✓ |  | 2023-12-01 | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 楊昕叡
| IntrospectionFailureLogger.java | 42 | W12 | 0.5hrs | 0.5hrs | ✓ |  | 2023-12-01 | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 楊昕叡
| SynthesizedMergedAnnotationInvocationHandler.java | 192 | W12 | 2hrs | 2hrs | ✓ |  | 2023-12-01 | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 楊昕叡
| SynthesizingMethodParameter.java | 50 | W12 | 0.5hrs | 0.5hrs | ✓ |  | 2023-12-01 | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 楊昕叡
| AliasFor.java | 17 | W13 | 0.5hrs | 0.5hrs | ✓ |  | 2023-12-08 | 2023-12-10 | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 楊昕叡
| AnnotationConfigurationException.java | 11 | W13 | 0.5hrs | 0.5hrs | ✓ |  | 2023-12-08 | 2023-12-10 | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 楊昕叡
| Order.java | 13 | W13 | 0.5hrs | 0.5hrs | ✓ |  | 2023-12-08 | 2023-12-10 | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 楊昕叡
| OrderUtils.java | 58 | W13 | 0.5hrs | 0.5hrs | ✓ |  | 2023-12-08 | 2023-12-10 | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 楊昕叡
| package-info.java | 5 | W13 | 0.5hrs | 0.5hrs | ✓ |  | 2023-12-08 | 2023-12-10 | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 楊昕叡
| ValueExtractor.java | 10 | W13 | 0.5hrs | 0.5hrs | ✓ |  | 2023-12-08 | 2023-12-10 | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 楊昕叡
| spring-core/util/ConcurrentReferenceHashMap.java | 665 | W13 | 5hrs | 5hrs | ✓ |  | 2023-12-08 | 2023-12-10 | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 楊昕叡
| spring-core/core/ReactiveAdapterRegistry.java | 268 | W13 | 3hrs | 3hrs | ✓ |  | 2023-12-08 | 2023-12-10 | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 楊昕叡
| Group 1-3. convert + related java files | 6396 |  | 78 | 76 | [6 empty] | 劉玠均
| convert/ | 2829 | W2-W6 | 45 hrs | 47 hrs | ✓ |  | 2023-09-24 | 2023-10-22 | 2023-09-24 | 2023-10-22 | 劉玠均
| ConversionService.java | 14 | W2 | 0.5 hrs | < 0.5 hrs | ✓ |  | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 劉玠均
| TypeDescriptor.java | 366 | W2 | 12 hrs | 18 hrs | ✓ |  | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 劉玠均
| Property.java | 187 | W2 | 4 hrs | 1 hr | ✓ |  | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 劉玠均
| ConversionException.java | 11 | W6 | 0.5 hr (3 files) | 0.5 hr (3 files) | ✓ |  | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 劉玠均
| ConversionFailedException.java | 30 | W6 |  |  | ✓ |  | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 劉玠均
| ConverterNotFoundException.java | 20 | W6 |  |  | ✓ |  | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 劉玠均
| converter/*.java | 133 | W3-W4 | 1.5 hrs | 1 hr | ✓ |  | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-02 | 2023-10-10 | 劉玠均
| Converter.java | 15 | W3 | 0.5 hr (6 files) | 0.5 hr (6 files) | ✓ | 0.5 hr | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 劉玠均
| GenericConverter.java | 46 | W3 |  |  | ✓ |  | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 劉玠均
| ConditionalConverter.java | 5 | W3 |  |  | ✓ |  | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 劉玠均
| ConditionalGenericConverter.java | 4 | W3 |  |  | ✓ |  | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 劉玠均
| ConverterFactory.java | 4 | W3 |  |  | ✓ |  | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 劉玠均
| ConverterRegistry.java | 8 | W3 |  |  | ✓ |  | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 劉玠均
| ConvertingComparator.java | 51 | W4 | 1 hr | 0.5 hr | ✓ |  | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 劉玠均
| support/ | 2068 | W3-W6 | 26.5 hrs | 26 hrs | ✓ |  | 2023-10-01 | 2023-10-22 | 2023-10-01 | 2023-10-22 | 劉玠均
| GenericConversionService.java | 456 | W3 | 12 hrs | 11 hrs (8hrs + 3 hrs) | ✓ | 11 hrs (8hrs + 3 hrs) | 2023-10-01 | 2023-10-03 | 2023-10-01 | 2023-10-04 | 劉玠均
| ConfigurableConversionService.java | 5 | W3 | 0.5 hr | <0.5 hr | ✓ | <0.5 hr | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 劉玠均
| DefaultConversionService.java | 90 | W4 | 2 hrs | 2 hrs | ✓ |  | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 劉玠均
| [*Converter.java] | 1287 | W4-W6 | 10 (3+5+2) hrs | 9.5 (3+5+1.5) hrs | ✓ |  | 2023-10-10 | 2023-10-22 | 2023-10-10 | 2023-10-22 | 劉玠均
| Default Converters | 392 | W4 | 3 hrs | 3 hrs | ✓ |  | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 劉玠均
| ByteBufferConverter.java | 71
| StringToTimeZoneConverter.java | 13
| ZoneIdToTimeZoneConverter.java | 10
| ZonedDateTimeToCalendarConverter.java | 11
| ObjectToObjectConverter.java | 128
| ObjectToOptionalConverter.java | 59
| IdToEntityConverter.java | 72
| FallbackObjectToStringConverter.java | 28
| Collection Converters | 681 | W5 | 5 hrs | 5 hrs | ✓ |  | 2023-10-14 | 2023-10-17 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 劉玠均
| ArrayToCollectionConverter.java | 58
| ArrayToArrayConverter.java | 39
| ArrayToObjectConverter.java | 37
| ArrayToStringConverter.java | 28
| CollectionToCollectionConverter.java | 56
| CollectionToArrayConverter.java | 43
| CollectionToObjectConverter.java | 38
| CollectionToStringConverter.java | 42
| MapToMapConverter.java | 95
| ObjectToArrayConverter.java | 37
| ObjectToCollectionConverter.java | 41
| StringToCollectionConverter.java | 49
| StringToArrayConverter.java | 43
| StreamConverter.java | 75
| Others (Scalar Converters + AbstractConditionalEnumConverter) | 214 | W6 | 2 hrs | 1.5 hrs | ✓ |  | 2023-10-21 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | 劉玠均
| AbstractConditionalEnumConverter.java | 20 |  |  |  | ✓
| ObjectToStringConverter.java | 8 |  |  |  | ✓
| StringToCharacterConverter.java | 17 |  |  |  | ✓
| NumberToCharacterConverter.java | 8 |  |  |  | ✓
| StringToBooleanConverter.java | 26 |  |  |  | ✓
| EnumToStringConverter.java | 12 |  |  |  | ✓
| EnumToIntegerConverter.java | 12 |  |  |  | ✓
| StringToLocaleConverter.java | 12 |  |  |  | ✓
| StringToCharsetConverter.java | 13 |  |  |  | ✓
| StringToCurrencyConverter.java | 13 |  |  |  | ✓
| StringToPropertiesConverter.java | 18 |  |  |  | ✓
| StringToUUIDConverter.java | 12 |  |  |  | ✓
| StringToPatternConverter.java | 12 |  |  |  | ✓
| StringToRegexConverter.java | 12 |  |  |  | ✓
| PropertiesToStringConverter.java | 19 |  |  |  | ✓
| [*Factory.java] | 151 | W6 | 1 hr | 2 hrs | ✓ |  | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 劉玠均
| NumberToNumberConverterFactory.java | 26 |  |  |  | ✓
| StringToNumberConverterFactory.java | 25 |  |  |  | ✓
| CharacterToNumberFactory.java | 25 |  |  |  | ✓
| StringToEnumConverterFactory.java | 25 |  |  |  | ✓
| IntegerToEnumConverterFactory.java | 20 |  |  |  | ✓
| ConversionServiceFactory.java | 30 |  |  |  | ✓
| ConversionUtils.java | 47 | W6 | 0.5 hr | 0.5 hr | ✓ |  | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 劉玠均
| ConvertingPropertyEditorAdapter.java | 32 | W6 | 0.5 hr | 0.5 hr | ✓ |  | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 劉玠均
| core.MethodParameter.java | 560 | W7 | 4 hrs | 4 hrs | ✓ |  | 2023-10-28 | 2023-10-31 | 2023-10-29 | 2023-10-31 | 劉玠均
| core.ResolvableType.java | 902 | W8-W9 | 8 hrs | 3 hrs + 4 hrs | ✓ |  | 2023-11-04 | 2023-11-12 | 2023-11-04 | 2023-11-14 | 劉玠均
| core.ResolvableTypeProvider.java | 6 | W8 | 0.5 hr | <0.5 hr | ✓ |  | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 劉玠均
| serializer/ | 177 | W13 | 3 hrs | 2 hr | ✓ |  | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 劉玠均
| type/ | 1489 | W10-W12 | 13.5 hrs | 11.5 hrs | ✓ |  | 2023-11-18 | 2023-12-03 | 2023-11-18 | 2023-12-01 | 劉玠均
| filter/*.java | 272 | W10 | 1 hr | 1 hr | ✓ |  | 2023-11-19 | 2023-11-19 | 2023-11-19 | 2023-11-19 | 劉玠均
| classreading/*.java | 777 | W11,W12 | 8 hrs | 6.5 hrs | ✓ |  | 2023-11-26 | 2023-12-03 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 劉玠均
| CachingMetadataReaderFactory.java | 102 | W12 | 1 hr | 0.5 hr | ✓ |  | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 劉玠均
| MergedAnnotationReadingVisitor.java | 138 | W12 | 1 hr | 1 hr | ✓ |  | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 劉玠均
| SimpleAnnotationMetadataReadingVisitor.java | 129 | W12 | 1 hr | 1 hr | ✓ |  | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 劉玠均
| SimpleAnnotationMetadata.java | 120 | W12 | 1 hr | 0.5 hr | ✓ |  | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 劉玠均
| SimpleMethodMetadataReadingVisitor.java | 109 | W11 | 1 hr | 1 hr | ✓ |  | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 劉玠均
| SimpleMethodMetadata.java | 69 | W11 | 1 hr | < 0.5 hr | ✓ |  | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 劉玠均
| SimpleMetadataReaderFactory.java | 51 | W11 | 0.5 hr | < 0.5 hr | ✓ |  | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 劉玠均
| SimpleMetadataReader.java | 43 | W11 | 0.5 hr | < 0.5 hr | ✓ |  | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 劉玠均
| MetadataReader.java | 9 | W11 | 0.5 hr | < 0.5 hr | ✓ |  | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 劉玠均
| MetadataReaderFactory.java | 7 | W11 | 0.5 hr | < 0.5 hr | ✓ |  | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 劉玠均
| StandardAnnotationMetadata.java | 107 | W11 | 1 hr | 0.5 hr | ✓ |  | 2023-11-26 | 2023-11-26 | 2023-11-26 | 2023-11-26 | 劉玠均
| StandardMethodMetadata.java | 96 | W11 | 1 hr | 0.5 hr | ✓ |  | 2023-11-26 | 2023-11-26 | 2023-11-26 | 2023-11-26 | 劉玠均
| StandardClassMetadata.java | 85 | W10 | 0.5 hr | 0.5 hr | ✓ |  | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 劉玠均
| AnnotatedTypeMetadata.java | 78 | W10 | 0.5 hr | 1 hr | ✓ |  | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 劉玠均
| AnnotationMetadata.java | 39 | W10 | 0.5 hr | 0.5 hr | ✓ |  | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 劉玠均
| ClassMetadata.java | 25 | W10 | 0.5 hr | < 0.5 hr | ✓ |  | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 劉玠均
| MethodMetadata.java | 10 | W10 | 0.5 hr | < 0.5 hr | ✓ |  | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 劉玠均
| util/ConcurrentReferenceHashMap.java::get,get_reference,getSegmentForHash | 15 | W6 | 0.5 hr | 0.5 hr | ✓ |  | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 劉玠均
| NestedRuntimeException.java | 46 | W6 | 0.5 hr | 0.5 hr | ✓ |  | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 劉玠均
| SerializableTypeWrapper.java (related to core.ResolvableType.java) | 227 | W9 | 2 hrs | 2 hr | ✓ |  | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 劉玠均
| asm/ClassVisitor.java (related to classreading/) | 145 | W12 | 1 hr | 1 hr | ✓ |  | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 劉玠均
| Group 1-4. core seperated java files | 6853 | [9 empty] | 洪世彬
| org.springframework.core.codec | 1149 | W2, W3 | 6hr | 5hr | ✓ |  | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 洪世彬
| org.springframework.core.env | 1338 | W4, W5 | 5hr | 5hr | ✓ |  | 2023-10-18 | 2023-10-25 | 2023-10-17 | 2023-10-24 | 洪世彬
| org.springframework.core.log | 450 | W6 | 2hr | 2hr | ✓ |  | 2023-10-26 | 2023-11-01 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 洪世彬
| org.springframework.core.metrics, org.springframework.core.style | 557 | W7 | 2hr | 2hr | ✓ |  | 2023-11-02 | 2023-11-08 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 洪世彬
| org.springframework.core.task | 514 | W8 | 2hr | 2hr | ✓ |  | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 洪世彬
|  | 495 | W9 | 2hr | 2hr | ✓ |  | 2023-11-16 | 2023-11-22 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 洪世彬
| GenericTypeResolver.java, CollectionFactory.java, Conventions.java | 575 | W10 | 2hr | 1.5hr | ✓ |  | 2023-11-23 | 2023-11-29 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 洪世彬
| Constants.java, SimpleAliasRegistry.java, BridgeMethodResolver.java, OrderComparator.java | 512 | W11 | 2hr | 2hr | ✓ |  | 2023-11-30 | 2023-12-06 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 洪世彬
| Others | 1263 | W12, W13 | 5hr | 2hr |  |  | 2023-12-07 | 2023-12-20 | 2023-12-11 |  | 洪世彬
| Group2 (spring-core-aot, spring-core-cglib) | 13924
| Group2-1 spring-core-cglib [sub] + spring-core-aot | 6367 | [9 empty] | 陳君翰
| org.springframework.aot.generate | 951 | W4-5 | 24hr | 32hr | ✓ |  | 2023-09-28 | 2023-10-11 | 2023-09-28 | 2023-10-21 | 陳君翰
| org.springframework.aot.hint | 1161 | W6-7 | 24hr | 36hr | ✓ |  | 2023-10-12 | 2023-10-25 | 2023-10-10 | 2023-11-01 | 陳君翰
| org.springframework.aot.hint.support | 276 | W8 | 6hr | 8hr | ✓ |  | 2023-10-26 | 2023-11-01 | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 陳君翰
| org.springframework.aot.hint.predicate | 362 | W8 | 9hr | 10hr | ✓ |  | 2023-10-26 | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 2023-11-08 | 陳君翰
| org.springframework.aot.hint.annotation | 191 | W8 | 4hr | 6hr | ✓ |  | 2023-10-26 | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 2023-11-08 | 陳君翰
| org.springframework.aot.nativex | 488 | W9 | 12hr | 8hr | ✓ |  | 2023-11-02 | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 2023-11-16 | 陳君翰
| org.springframework.aot.nativex.feature | 117 | W9 | 3hr | 1hr | ✓ |  | 2023-11-02 | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 2023-11-16 | 陳君翰
| org.springframework.aot.nativex.substitution | 41 | W9 | 1hr | 0.4hr | ✓ |  | 2023-11-02 | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 2023-11-16 | 陳君翰
| org.springframework.cglib.transform | 673 | W10-11 | 15hr | 15hr | ✓ |  | 2023-11-09 | 2023-11-18 | 2023-11-21 | 2023-11-30 | 陳君翰
| org.springframework.cglib.transform.impl | 758 | W11-12 | 18hr | 20hr | ✓ |  | 2023-11-19 | 2023-11-29 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 陳君翰
| org.springframework.cglib.reflect | 844 | W13-14 | 20hr | 20hr | ✓ |  | 2023-11-30 | 2023-12-09 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | 陳君翰
| org.springframework.cglib.utils | 505 | W14-15 | 12hr | 12hr | ✓ |  | 2023-12-10 | 2023-12-20 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | 陳君翰
| Group2-2 spring-core-cglib [main] | 7557 | [9 empty] | 林俊佑
| cglib/proxy/* | 2301 | W4 | 8hr | 8hr | ✓ |  | 2023-10-02 | 2023-10-23 | 2023-10-02 | 2023-10-23 | 林俊佑
| cglib/core/* | 4202 | W7 | 15hr | 25r | ✓ |  | 2023-10-23 | 2023-11-23 | 2023-10-23 | 2023-11-28 | 林俊佑
| cglib/beans/* | 1049 | W12 | 3hr | 3hr | ✓ |  | 2023-11-23 | 2023-12-09 | 2023-11-28 | 2023-12-09 | 林俊佑

## 1130 progress review (hidden)
| 這週看了哪些file? | 這些file的功能是什麼? | 看code時有遇到什麼狀況嗎(ex. 跟WBS估計有較大的誤差) | 如果有問題，是怎麼解決的?
許庭瑋 |  |  | 無
劉玠均
陳君翰
洪世彬
楊昕叡
林俊佑

## 1123 progress review (hidden)
| 這週看了哪些file? | 這些file的功能是什麼? | 看code時有遇到什麼狀況嗎(ex. 跟WBS估計有較大的誤差) | 如果有問題，是怎麼解決的?
許庭瑋 |  |  | 無
劉玠均
陳君翰
洪世彬
楊昕叡
林俊佑

## 1116 progress review (hidden)
| 這週看了哪些file? | 這些file的功能是什麼? | 看code時有遇到什麼狀況嗎(ex. 跟WBS估計有較大的誤差) | 如果有問題，是怎麼解決的?
許庭瑋 |  |  | DataBufferWrapper這個file幾乎沒有實作東西。單純只是提供簡易的delegation。所以看起來特別快
劉玠均
陳君翰
洪世彬
楊昕叡
林俊佑

## 119 progress review (hidden)
| 這週看了哪些file? | 這些file的功能是什麼? | 看code時有遇到什麼狀況嗎(ex. 跟WBS估計有較大的誤差) | 如果有問題，是怎麼解決的?
許庭瑋 |  |  | DataBufferWrapper這個file幾乎沒有實作東西。單純只是提供簡易的delegation。所以看起來特別快
劉玠均
陳君翰
洪世彬
楊昕叡
林俊佑

## 112 progress review (hidden)
| 這週看了哪些file? | 這些file的功能是什麼? | 看code時有遇到什麼狀況嗎(ex. 跟WBS估計有較大的誤差) | 如果有問題，是怎麼解決的?
許庭瑋 |  |  | 會先去看support是因為跟看完的resourceloader有關連，所以先把相關的file先看過。其他可以不用先看。所以就回去看buffer
劉玠均 | core.MethodParameter.java | Encapsulate parameter specification of a “Method” or a “Constructor”.
陳君翰
洪世彬 | org.springframework.core.metrics, org.springframework.core.style | ApplicationStartup is used to mark steps during the application startup and collect data about the execution context or their processing time. And the StartupStep recording metrics about a particular phase or action happening during the ApplicationStartup. | 無
楊昕叡
林俊佑

## 1026 progress review (hidden)
| 這週看了哪些file? | 這些file的功能是什麼? | 看code時有遇到什麼狀況嗎(ex. 跟WBS估計有較大的誤差) | 如果有問題，是怎麼解決的? | 每4週為一個milestone，請回顧這四週的努力、預定的計畫、實際的狀況和風險
許庭瑋 |  |  | 這次看的東西用到非常多沒有學到的東西，也import了非常多其他util class的功能，所以花了大量的時間在熟悉這些不太會用到的東西。 |  | 看完了Resource相關的功能。發現剛開始看會比較困難，但相關工具跟用到的util都比較熟之後，後面會越看越快。還有一個原因是後面都是extend或implement前面的，所以功能上不需要了解，每個child的實作方法也都差不多。
劉玠均 | - 3 exceptions: ConversionException.java, ConversionFailedException.java, ConverterNotFoundException.java - 15 scalar converters: ObjectToStringConverter.java, StringToCharacterConverter.java, NumberToCharacterConverter.java, StringToBooleanConverter.java, EnumToStringConverter.java, EnumToIntegerConverter.java, StringToLocaleConverter.java, StringToCharsetConverter.java, StringToCurrencyConverter.java, StringToPropertiesConverter.java, StringToUUIDConverter.java, StringToPatternConverter.java, StringToRegexConverter.java, PropertiesToStringConverter.java - 6 factory files: NumberToNumberConverterFactory, StringToNumberConverterFactory, CharacterToNumberFactory, StringToEnumConverterFactory, IntegerToEnumConverterFactory, ConversionServiceFactory.java - Others: AbstractConditionalEnumConverter.java, ConversionUtils.java | - 14 scalar converters: Coverters for converting String to other types: Boolean, Character, Charset, Concurrency, Locale, Pattern, Properties, Regex, UUID - 6 factories: Concrete factories for getting a specific converter. - 3 exceptions: Define ConverterNotFound and ConversionFailed exceptions.
陳君翰
洪世彬 | org.springframework.core.log | Are extensions based on objects in org.apache.commons.logging, so their relationships may not be immediately evident from the UML diagram. | 無
楊昕叡
林俊佑

## 1019 progress review (hidden)
| 這週看了哪些file? | 這些file的功能是什麼? | 看code時有遇到什麼狀況嗎(ex. 跟WBS估計有較大的誤差) | 如果有問題，是怎麼解決的?
許庭瑋 |  |  | 發現因為剩下的部分都是基於前面的abstract class或interfece進行實作，功能上基本上都是類似的，幾乎沒有新功能出現，因此只需要看如何實作這些功能，看code時間比預計還短一些
劉玠均 | 13 collection converters (ArrayToCollectionConverter.java, ArrayToArrayConverter.java, ArrayToObjectConverter.java, ArrayToStringConverter.java, CollectionToCollectionConverter.java, CollectionToArrayConverter.java, CollectionToObjectConverter.java, CollectionToStringConverter.java, MapToMapConverter.java, ObjectToArrayConverter.java, ObjectToCollectionConverter.java, StringToCollectionConverter.java, StringToArrayConverter.java, StreamConverter.java) | 處理 collection 類的型別轉換。
陳君翰
洪世彬 | org.springframework.core.env | PropertySourcesPropertyResolver contains a collection of PropertySources, where each PropertySource represents an object for properties in the Environment. | 無
楊昕叡
林俊佑

## 1012 progress review (hidden)
| 這週看了哪些file? | 這些file的功能是什麼? | 看code時有遇到什麼狀況嗎(ex. 跟WBS估計有較大的誤差) | 如果有問題，是怎麼解決的?
許庭瑋 |  |  | 無
劉玠均 | ConvertingComparator.java DefaultConversionService.java 8 default converters (ByteBufferConverter.java, StringToTimeZoneConverter.java, ZoneIdToTimeZoneConverter.java, ZonedDateTimeToCalendarConverter.java, ObjectToObjectConverter.java, ObjectToOptionalConverter.java, IdToEntityConverter.java, FallbackObjectToStringConverter.java) | Default converter service 將 converters 分成 3 類： default converters, collection converters, 和 scalar converters。 藉由這些 converters 處理不同的 型別轉換。
陳君翰
洪世彬 | org.springframework.core.codec | The Decoder<T> defines an interface for decoding DataBuffer into an object. It defines two methods: one for decoding into a Flux and another for decoding into a Mono.There is a difference compared to the Encoder. The Decoder introduces an additional layer of abstraction, which implements the two decode types mentioned above, and delegates the actual decoding process to the child classes. | 無
楊昕叡
林俊佑

## 105 progress review (hidden)
| 這週看了哪些file? | 這些file的功能是什麼? | 看code時有遇到什麼狀況嗎(ex. 跟WBS估計有較大的誤差) | 如果有問題，是怎麼解決的?
許庭瑋 |  |  | 無
劉玠均 | Converter.java GenericConverter.java ConditionalConverter.java ConditionalGenericConverter.java ConverterFactory.java ConverterRegistry.java GenericConversionService.java ConfigurableConversionService.java | 定義 Conversion Service 與 如何管理 Converters。
陳君翰
洪世彬 | org.springframework.core.codec | The Encoder<T> defines an interface for encoding a stream of objects into an output stream (DataBuffer). | 無
楊昕叡
林俊佑